## Кварталы
План 2026 по кварталам
Фаза 1. Цель 2026: 60–120 тыс € оборота, 3 бригады, работающая система.
Квартал | Период | Цели | Ключевые метрики | Статус | Заметки
Q1 | янв–мар | • Легализация: регистрация SIA + внесение в реестр būvkomersants • 2–3 объекта Vārnu iela (сметы, договоры, сдачи) • Довести шаблоны (смета / договор / акт) и финучёт (finances_2026) • Поиск кандидатов в первую бригаду | Оборот ≥ 10 000 € 3 объекта сданы SIA + būvkomersants оформлены Шорт-лист бригады
Q2 | апр–июн | • Первая постоянная бригада (оформление, ставки, чек-листы качества) • Системный обзвон DzĪB: 5–10 контактов каждую неделю • 2 объекта параллельно (бригада + сам) | Оборот ≥ 18 000 € 4 объекта 1 бригада работает ≥ 60 контактов DzĪB за квартал
Q3 | июл–сен | • Вторая бригада • Первый крупный объект (15–40 тыс €): смета, договор, поэтапная сдача • Профиль прораба: описать роль, требования, черновик вакансии | Оборот ≥ 30 000 € 1 крупный объект сдан 2 бригады Профиль прораба готов
Q4 | окт–дек | • Третья бригада — 3 бригады работают • 3 объекта параллельно (распределение по бригадам, планёрки) • Годовой финитог: оборот / прибыль / маржа, выводы • Решение по найму прораба (экономика найма) | Оборот ≥ 32 000 € 3 бригады 3 объекта одновременно Решение по прорабу принято

## Недели
План 2026 по неделям
2026 год по ISO-календарю содержит 53 недели; W53 — резервная.
Неделя | Даты | Кв. | Главные задачи | Статус | Заметки
W1 | 29.12–04.01 | Q1 | Годовое планирование. Подготовка к регистрации SIA: название, уставный капитал, e-paraksts, юр. адрес | план
W2 | 05.01–11.01 | Q1 | Подача документов на регистрацию SIA в Uzņēmumu reģistrs. Открытие бизнес-счёта | план
W3 | 12.01–18.01 | Q1 | Объект Vārnu iela №1: смета, договор, аванс. Параллельно — пакет документов для реестра būvkomersants | план
W4 | 19.01–25.01 | Q1 | Старт работ на объекте №1. Финучёт: вести finances_2026 по объекту с первого дня | план
W5 | 26.01–01.02 | Q1 | Объект №1: работы. Подача заявления в реестр būvkomersants | план
W6 | 02.02–08.02 | Q1 | Сдача объекта №1: акт, остаток оплаты, отзыв заказчика | план
W7 | 09.02–15.02 | Q1 | Объект Vārnu №2: смета, договор, аванс. Довести шаблоны: смета / договор / акт приёмки | план
W8 | 16.02–22.02 | Q1 | Объект №2: работы. Разместить объявления о поиске мастеров (первая бригада) | план
W9 | 23.02–01.03 | Q1 | Объект №2: работы. Первые собеседования мастеров | план
W10 | 02.03–08.03 | Q1 | Сдача объекта №2. Тест 1–2 кандидатов на подработке | план
W11 | 09.03–15.03 | Q1 | Объект №3: смета, договор. Проверить статус SIA и būvkomersants — добить хвосты | план
W12 | 16.03–22.03 | Q1 | Объект №3: работы. Шорт-лист первой бригады (2–3 человека) | план
W13 | 23.03–29.03 | Q1 | Итоги Q1: финитог по объектам, метрики, план Q2 | план
W14 | 30.03–05.04 | Q2 | Оформить первую бригаду: договорённости, ставки, правила. Составить базу DzĪB для обзвона (50+ контактов) | план
W15 | 06.04–12.04 | Q2 | Старт системного обзвона DzĪB (5–10 контактов/нед). Сдача объекта №3 | план
W16 | 13.04–19.04 | Q2 | Обзвон DzĪB. Первый самостоятельный объект бригады — запуск | план
W17 | 20.04–26.04 | Q2 | Обзвон DzĪB. Контроль качества бригады: чек-листы, приёмка этапов | план
W18 | 27.04–03.05 | Q2 | Обзвон DzĪB. Смета и договор на следующий объект | план
W19 | 04.05–10.05 | Q2 | Обзвон DzĪB. Выйти на 2 объекта параллельно (бригада + сам) | план
W20 | 11.05–17.05 | Q2 | Обзвон DzĪB. Контроль 2 объектов, закупки материалов | план
W21 | 18.05–24.05 | Q2 | Обзвон DzĪB. Сдача одного из объектов: акт, остаток | план
W22 | 25.05–31.05 | Q2 | Обзвон DzĪB. Новый объект в работу — держать 2 параллельно | план
W23 | 01.06–07.06 | Q2 | Обзвон DzĪB. Ревизия цен в справочнике работ по фактическим затратам | план
W24 | 08.06–14.06 | Q2 | Обзвон DzĪB. Сдача объекта. Фото и отзывы — в портфолио | план
W25 | 15.06–21.06 | Q2 | Обзвон DzĪB. Воронка: конверсия звонков в сметы и договоры — посчитать | план
W26 | 22.06–28.06 | Q2 | Итоги Q2: финитог, метрики, план Q3. Летний график бригады | план
W27 | 29.06–05.07 | Q3 | Объявления и поиск мастеров во вторую бригаду. Обзвон DzĪB продолжается | план
W28 | 06.07–12.07 | Q3 | Собеседования во 2-ю бригаду. Из обзвона целиться в крупные заявки (15–40 тыс €) | план
W29 | 13.07–19.07 | Q3 | Тест кандидатов 2-й бригады на текущем объекте | план
W30 | 20.07–26.07 | Q3 | Оформить вторую бригаду. Смета на первый крупный объект | план
W31 | 27.07–02.08 | Q3 | Крупный объект: переговоры, договор с поэтапной оплатой, аванс | план
W32 | 03.08–09.08 | Q3 | Старт крупного объекта (силами 1-й и 2-й бригад). График работ по этапам | план
W33 | 10.08–16.08 | Q3 | Крупный объект: контроль, закупки. Начать профиль прораба: роль и зона ответственности | план
W34 | 17.08–23.08 | Q3 | Крупный объект: промежуточный акт этапа. Мелкие объекты параллельно | план
W35 | 24.08–30.08 | Q3 | Крупный объект: работы. Черновик требований и вакансии прораба | план
W36 | 31.08–06.09 | Q3 | Крупный объект: финальный этап, подготовка к сдаче | план
W37 | 07.09–13.09 | Q3 | Сдача крупного объекта: акт, остаток. Кейс в портфолио | план
W38 | 14.09–20.09 | Q3 | Разбор крупного объекта: маржа, ошибки, что автоматизировать. Обновить процессы | план
W39 | 21.09–27.09 | Q3 | Итоги Q3: финитог, метрики, план Q4 | план
W40 | 28.09–04.10 | Q4 | Поиск мастеров в третью бригаду. Обзвон: набрать заявки на осень-зиму | план
W41 | 05.10–11.10 | Q4 | Собеседования в 3-ю бригаду. Загрузка: держать 2–3 объекта | план
W42 | 12.10–18.10 | Q4 | Тест 3-й бригады на объекте | план
W43 | 19.10–25.10 | Q4 | Оформить третью бригаду. Распределение объектов по бригадам | план
W44 | 26.10–01.11 | Q4 | 3 объекта параллельно: контроль, планёрки раз в неделю | план
W45 | 02.11–08.11 | Q4 | 3 объекта параллельно. Финконтроль по каждому объекту (finances_2026) | план
W46 | 09.11–15.11 | Q4 | Сдачи объектов. Новые договоры на зиму | план
W47 | 16.11–22.11 | Q4 | Экономика найма прораба: посчитать нагрузку, ФОТ, точку окупаемости | план
W48 | 23.11–29.11 | Q4 | Решение по прорабу. Если да — публикация вакансии, первые собеседования | план
W49 | 30.11–06.12 | Q4 | Объекты в работе. Предварительный годовой финитог | план
W50 | 07.12–13.12 | Q4 | Закрытие объектов года. Дебиторка: собрать все остатки оплат | план
W51 | 14.12–20.12 | Q4 | Годовой финитог: оборот / прибыль / маржа по finances_2026. Выводы по системе | план
W52 | 21.12–27.12 | Q4 | План 2027 (фаза 2). Отдых | план
W53 | 28.12–03.01 | Q4 | Резервная неделя: перенос незакрытых задач, праздники | план

## Метрики
Метрики 2026: план / факт
Фаза 1. Цель 2026: 60–120 тыс € оборота, 3 бригады, работающая система. Факт заполняй из finances_2026.xlsx в конце квартала.
Показатель | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Год
Оборот — план, € | 10000 | 18000 | 30000 | 32000
Оборот — факт, €
Выполнение оборота, %
Объекты — план, шт. | 3 | 4 | 4 | 5
Объекты — факт, шт.
Бригады — план (на конец кв.) | 0 | 1 | 2 | 3
Бригады — факт
Вилка цели по обороту: 60 000 – 120 000 €. План выше (90 000 €) — середина вилки.